## Sheet1
Student Job Board Development
Learning | Start Date | Days Needed | Completion
HTML | 2023-11-08 | 5 | 2023-11-13
CSS | 2023-11-08 | 3 | 2023-11-11
JavaScript | 2023-11-08 | 10 | 2023-11-18
Bootstrap | 2023-11-15 | 1 | 2023-11-16
MySQL | 2024-03-14 | 10 | 2024-03-24
Flask | 2024-03-14 | 15 | 2024-03-29
Frontend | Start Date | Days Needed | Completion
User flow | 2023-11-08 | 1 | 2023-11-09
Landing Page | 2023-11-08 | 2 | 2023-11-10
Student signup | 2023-11-10 | 1 | 2023-11-11
Employer Signup | 2023-11-11 | 1 | 2023-11-12
Student Profile | 2023-11-12 | 3 | 2023-11-15
Employer Profile | 2023-11-15 | 2 | 2023-11-17
Student edit profile | 2023-11-17 | 2 | 2023-11-19
Employer edit profile | 2023-11-19 | 2 | 2023-11-21
Student search for jobs | 2023-11-21 | 3 | 2023-11-24
Employer search for student | 2023-11-24 | 2 | 2023-11-26
READme | 2023-11-26 | 4 | 2023-11-30
Site Testing and Changes | 2023-11-30 | 2 | 2023-12-02
Backend | Start Date | Days Needed | Completion
User flow | 2024-03-14 | 1 | 2024-03-15
Database design | 2024-03-14 | 3 | 2024-03-17
Database creation and connection | 2024-03-16 | 2 | 2024-03-18
Testing fetching and retreiving data | 2024-03-17 | 1 | 2024-03-18
Base templates | 2024-03-18 | 1 | 2024-03-19
Landing Page | 2024-03-18 | 1 | 2024-03-19
Student signup | 2024-03-19 | 2 | 2024-03-21
Employer Signup | 2024-03-21 | 1 | 2024-03-22
Login | 2024-03-22 | 3 | 2024-03-25
Student Profile | 2024-03-25 | 2 | 2024-03-27
Employer Profile | 2024-03-27 | 3 | 2024-03-30
Student edit profile | 2024-03-30 | 3 | 2024-04-02
Employer edit profile | 2024-03-30 | 3 | 2024-04-02
Employer job listing | 2024-04-02 | 1 | 2024-04-03
Student search for jobs | 2024-04-02 | 1 | 2024-04-03
Employer search for student | 2024-04-02 | 1 | 2024-04-03
Student add education | 2024-04-03 | 1 | 2024-04-04
Student add experience | 2024-04-03 | 1 | 2024-04-04
Guest | 2024-04-03 | 1 | 2024-04-04
Key skills for both users | 2024-04-04 | 1 | 2024-04-05
searching for both users | 2024-04-04 | 1 | 2024-04-05
Testing and Changes to code | 2024-04-05 | 3 | 2024-04-08
Testing and Changes to MySQL | 2024-04-05 | 3 | 2024-04-08
READme | 2024-04-08 | 1 | 2024-04-09
Gantt chart redesign | 2024-04-08 | 1 | 2024-04-09
Formulas:
Completion = ([Start Date]+[Days Needed])